## Sheet1
泾川县2022年乡村建设项目表
2022.8.12
资金使用单位 | 项目名称 | 概算投资 金额 （万元） | 实施方案 | 完成情况 | 验收结果 | 备注
王村镇 | 王村镇乡村振兴示范提升项目 | 474.8 | 泾农发〔2022〕31号 2022.2.17 | 经验收组实地丈量、现场抽查，对照乡镇自查验收情况，并查看工程资料。王村镇完成上塬村、四坡村、掌曲村村道硬化3000m，配套单侧排水渠3000m、DN400过路管涵15m。安装太阳能路灯320盏，其中中塬村50盏，掌曲村60盏，四坡村40盏，上塬村50盏，燕雷村30盏，雷李村60盏，完颜村30盏。在项目区内17个村新建垃圾收集点42处，配套钩臂式垃圾仓42个。每处垃圾收集点采用混凝土硬化场地30㎡，配套1.8m高砖围墙4.5m。对上塬村、中塬村、四坡村、掌曲村晾晒场进行硬化，总面积2000㎡，其中上塬村442.8㎡，中塬村1196㎡，四坡村229.5㎡，掌曲村131.7㎡。在312国道辅线沿线种植太阳花、格桑花等草花10800㎡。新建彩钢结构看护房30.6㎡；砖铺路面275㎡；修整下山道路320m。在向明村新建蔬菜大棚（8*50米标准钢架大棚）11座；配套供水管网520m、供水闸阀井（DN900砖砌检查井）2座。 | 通过验收 | 中央资金
汭丰镇 | 汭丰镇龙王村乡村建设项目 | 175 | 泾农发〔2021〕415号 2021.12.18 | 已于2022年7月20日完成县级验收。
| 汭丰镇龙王村乡村建设项目（二期） | 253.7 | 泾发改〔2022〕75号 | 完成312国道南侧沿线进户路以及两条巷道进行混凝土硬化2116㎡，在村庄内安插路肩及农户门前铺装3400㎡，对村庄主干道路排水渠进行维修衬砌550m，对大沟渠原便桥进行加宽改造，在村庄道路沿线种植花草3330㎡，栽植红叶李200株、木槿150株、云杉150株等行道树;在农户门前栽植刺柏球100株、山楂树100株;在大沟渠沿岸栽植垂柳300株。在312国道南面整理农户门前菜畦500m，完成312国道南面沿线农户门前铺装1535㎡;在村庄西入口设置武清援建标志性标识1座。在村庄内道路沿线设置垃圾分类岗亭4座，购置吸粪车1辆，完成村庄内荒滩地治理改造3300㎡,对312国道以南区域进行地表清理，清理房前屋后堆放的杂物，平整地面等;治理小型滑坡100m³,在村部及村庄主干路口内安装摄像头20套，在村部安装电子显示屏(3.6×2.7m)1面，后台服务终端2个，光纤网络接入1次等。新建砖混结构老年活动室8间，建筑面积175.8㎡，配套购置棋牌活动桌椅2套，老年人健身器材5套、空调4台、柜子8组、电视机2台，轮椅2个，计算机及网络监控设备1套、室内健身器材1套，饮水设备2套等。 | 通过验收
高平镇 | 高平镇牛家咀村基础设施补短板项目 | 120 | 泾农发〔2021〕361号 2021.10.26 | 已于2022年7月20日完成县级验收。
| 高平镇牛家咀村乡村建设项目 | 116 | 泾发改〔2022〕77号 | 经验收组实地丈量、现场抽查，对照乡镇自查验收情况，并查看工程资料。高平镇完成硬化巷道2000平方米，改造农户门前菜畦1000米，新建对口帮扶标志性标识1座，栽植海棠、桃树等绿化苗木及月季、芍药等本草花卉6000余株。采购安装高清摄像头（30套），交换机（6套），硬盘录像机（1套）等系统平台硬件设施，采购引进TV版乡村振兴应用、手机端乡村振兴App系统平台软件，配套文化器材等基础设施20套。分两期对牛家咀村苹果种植和畜牧养殖等合作社社员及村民进行技术培训，并组织外出观摩学习共100人。 | 通过验收
| 高平镇三十铺农旅融合示范村建设项目 | 549 | 泾农发〔2022〕37号 2022.2.21 | 1.道路硬化工程：在三十铺村实施村组道路改造提升1.2万平方米，其中原路面维修300平方米，路面加宽750平方米，混凝土路面维修（铣刨、垃圾外运）4475平方米，白加黑沥青混凝土罩面（洒铺透油层0.8Kg/㎡，挂铺玻璃纤维格栅，中粒式沥青混凝土40mm厚）4475平方米，砂化路2000平方米。硬化道路（含入户路）3210平方米。 2.排水及其附属工程：衬砌排洪渠4500米，渠底宽30cm、渠面宽40cm、渠深50cm，混凝土层厚度不小于15cm。新建简易拦水坝2处，道北组拦水坝周边改造1500立方米。 3.村容村貌提升工程：整理农户门前菜畦80户3500米，沿线拆危治乱100户，空闲荒废地改造3处980立方米，整修路肩2000米，回填土方2500立方米。 4.绿化工程：栽植桃树、柿子树等绿化苗木6500株。 5.其他工程:治理小型滑坡324立方米，新建村级公厕1处50平方米。 |  | 中央资金
党原镇 | 党原镇湾口村至完颜洼村乡村建设项目 | 501 | 泾农发〔2022〕36号 2022.2.21 | 经验收组实地丈量、现场抽查，对照乡镇自查验收情况，并查看工程资料。硬化完颜洼、徐家、坷老等村入户巷道3888平方米，其中完颜洼村1800平方米、徐家村288平方米、坷老村600平方米、城刘村1200平方米。新建排水渠5300米，其中完颜洼村900米、坷老村700米、城刘村450米、陈坳村3250米。公路沿线路肩修复33000平方米。改造提升完颜洼、坷老、城刘等村群众门前菜畦7600米；治理小型滑坡4970米；拆危治乱14220平方米；晾晒场硬化1800平方米。安装太阳能路灯150盏，其中完颜洼村50盏、徐家村15盏、坷老村20盏、城刘村40盏、陈坳村20盏、合道村5盏；维修路灯80盏，其中合道村5盏、丁寨村65盏、党原街道10盏。栽植柿子树、桃树各428棵，栽植塔柏、樱花各886棵，种植多年生花卉3770平方米；抚育公路沿线现状树木22公里。 | 通过验收 | 中央资金
丰台镇 | 丰台镇丰台墩村、张观察村乡村建设项目 | 350 | 泾发改〔2022〕40号 2022年2月21日 | 1.进户道路及排水渠工程：硬化村庄农宅前进户道路7177.20m2，修建单侧、双侧混凝土排水渠1930.00m，安装进户小便桥（渠上盖板）104块；2.绿化工程：共栽植行道树2378株，对张观察村硬化场地配套绿化1700.00m2；3.村庄风貌综合整治提升工程：完成拆违治乱10693.20m2，张观察村修建农户门前菜畦3500.00m，整治小型滑坡3100.00m3,硬化场地改造3000.00m2。 |  | 中央资金
太平镇 | 太平镇黑河川区乡村建设项目 | 194 | 泾发改〔2022〕30号 2022年2月17日 | 经验收组实地丈量、现场抽查，对照乡镇自查验收情况，并查看工程资料。太平镇完成新建砂化道路500米，衬砌渠道770米，埋设管涵（DN400）8米,（DN300）70米，配套沉淀池1座，盖板1块，实施小型滑坡治理1479米，新建农户门前菜畦3493米，硬化道路780平方米，硬化巷道120平方米，拆危治乱1596平方米，栽植绿化苗木2128株，成活率达到95%以上，绿化工程合格。 | 通过验收 | 省级资金
城关镇 | 城关镇共池村乡村建设项目 | 77 | 泾发改〔2022〕3号 2022年2月11日 | 已于2022年7月21日完成县级验收。 |  | 省级资金
| 泾明乡苏家河村乡村建设项目 | 28 | 泾发改〔2022〕224号 | 维修水毁硬化路面200平方米、排洪渠300米，砂化产业道路1000米; 拆除残垣断壁10处;栽植绿化苗木500株，种植花草1000平方米，整理农户门前菜畦400米。 | 通过验收
泾明乡 | 泾明乡白家村美丽乡村建设项目 | 147 | 泾发改〔2022〕98号 | 完成对设施蔬菜园内现有6座日光温室、23座钢架拱棚进行改造提升；对现有采摘园内34亩葡萄、李子进行品种换优，新建亲子体验采摘观光庄园1处。对现有窑洞进行维修改造，建成民宿宾馆3间。治理、维修小型滑坡1100米，新建垃圾仓8个，拆危治乱6处；栽植樱花、刺柏、雪松等绿化苗木5000株，种植栽植芍药、万寿菊、百日草等花卉40亩；安装路灯40盏。 | 通过验收
荔堡镇 | 荔堡镇西关村-云吕村沿线人居环境改造提升项目 | 230 | 泾发改〔2022〕170号 2022年7月4日 | 完成衬砌排水渠1245.3米，宅前硬化1497.5平方米，进户小便桥67户，维修农户门前菜畦1945米，治理小型滑坡1919米，拆违治乱45处，土方回填7355立方米，拦水坝周边改造4处，新建晾晒场1处，新建沉淀池2座。 | 通过验收
合计 |  | 3227.5
典型材料上报乡镇：城关镇、高平镇、太平镇、汭丰镇。 典型材料未上报乡镇：王村镇、丰台镇、荔堡镇。 典型材料退回未上报乡镇：党原镇、泾明乡。